## Resumo
Item | Valor
Rotina | dicas-desempenho (VictorIA / AIVA) - HSM 48 com texto no {{2}}, rotulo aiva_dicas_desempenho
Agendamento | Todo dia util 10h BRT (cron Vercel 0 13 * * 1-5). Ligada em 05/10/2026.
Situacao em 20/10/2026 | RODANDO - ultima rodada hoje 10:04 BRT, 37 envios
Publico | 250 leads em Loja Finalizada e Vendendo (+ lojas em LOGIN com primeiro acesso)
Lojas ja tocadas | 212
Envios no total (05 a 20/10) | 390
Lojas na etapa que ainda nao receberam | 57
Opt-out | 2
Resposta no 1o toque (48h) | 15,5% (32 de 206)
Resposta no 2o toque (48h) | 6,9% (7 de 102)
Consultoria antiga (referencia) | 27% no 1o toque -> 11% no 4o
Impacto em venda | Nenhuma loja 'sem uso' (75) ou 'parou' (13) vendeu depois do toque; 1 de 59 'aprova e nao vende' vendeu
Vendas semanais das lojas tocadas | 122 (sem 21/09) -> 107 -> 79 -> 54 (sem 12/10): queda de 56% em 3 semanas
Observacao | Semana 12/10 fechou na segunda 19/10; o portal pode ainda nao ter consolidado tudo. Confirmar na proxima carga.

## Envios por dia
Dia | Envios | Responderam em 48h | % resposta
2026-10-05 | 45 | 5 | 11.1
2026-10-06 | 45 | 9 | 20
2026-10-07 | 39 | 8 | 20.5
2026-10-08 | 24 | 3 | 12.5
2026-10-09 | 33 | 5 | 15.2
2026-10-12 | 38 | 3 | 7.9
2026-10-13 | 29 | 2 | 6.9
2026-10-14 | 25 | 1 | 4
2026-10-15 | 11 | 0 | 0
2026-10-16 | 19 | 3 | 15.8
2026-10-19 | 45 | 4 | 8.9
2026-10-20 (parcial) | 37 | 1 | 2.7

## Por segmento
Segmento | Lojas tocadas | Envios | Lojas que responderam | % lojas que responderam | Vendiam antes (5 sem.) | Aprovaram depois | Venderam depois
sem_uso | 81 | 95 | 12 | 14.8 | 1 | 1 | 0
aprova_nao_vende | 61 | 145 | 15 | 24.6 | 21 | 29 | 1
vende_pouco | 39 | 95 | 14 | 35.9 | 35 | 29 | 20
vende_firme | 17 | 35 | 7 | 41.2 | 17 | 14 | 13
parou | 13 | 19 | 4 | 30.8 | 8 | 0 | 0

## Por toque
Toque | Envios (fechados >48h) | Responderam | %
1 | 206 | 32 | 15.5
2 | 102 | 7 | 6.9

## Vendas semanais (lojas tocadas)
Semana | Lojas com atividade | Lojas que venderam | Aprovados | Vendas | Valor R$
2026-08-24 | 81 | 36 | 589 | 104 | 140646
2026-08-31 | 104 | 35 | 625 | 120 | 160680
2026-09-07 | 125 | 44 | 1093 | 202 | 292307
2026-09-14 | 113 | 47 | 550 | 114 | 160748
2026-09-21 | 128 | 50 | 542 | 122 | 176242
2026-09-28 | 119 | 43 | 415 | 107 | 155032
2026-10-05 (inicio das dicas) | 112 | 35 | 367 | 79 | 112672
2026-10-12 | 113 | 34 | 273 | 54 | 76841

## Respostas recentes
Loja | Segmento | Dia | O que respondeu
X Egames Eletronicos | vende_firme | 2026-10-20 | Ainda nao
Fix Info | vende_pouco | 2026-10-19 | Qual o endereco do painel financeiro? / Em quanto tempo recebo o celular vendido no boleto?
Ajucelulares | parou | 2026-10-19 | Conta inativa / O acesso travou / Agora ta ok
Mastertech | vende_pouco | 2026-10-19 | Nao tenho
Sonik Celulares | sem_uso | 2026-10-19 | Ainda nao tenho / Com quantos dias posso sacar o dinheiro da minha venda?
ConnectPro | aprova_nao_vende | 2026-10-16 | Cliente costuma desanimar com a entrada; perguntam se da sem entrada; acham a entrada alta
WC CELULARES | vende_firme | 2026-10-16 | Consultar boleto pro cliente
PlanetPhone | vende_pouco | 2026-10-16 | Sim
Wm celulares | aprova_nao_vende | 2026-10-14 | Ok
Alves imports e barbearia | vende_pouco | 2026-10-13 | Nao consigo entrar, esqueci a senha -> Consegui fazer -> preciso cadastrar outra vendedora
X Egames Eletronicos | vende_firme | 2026-10-13 | Login de vendedor